## Sheet1
附件2
绥棱县水环境质量提升工作任务清单
序号 | 任务名称 | 具体工作任务 | 县级主管领导 | 责任单位领导 | 责任单位 | 综合督导部门 | 完成时限
1 | 城镇生活污水方面 | 全面排查已建乡镇污水处理厂污水处理设施是否规范运行，达标排放。彻底整治因四季温度变化、调节不及时带来的排放指标不稳定问题。 | 盖晓东 | 王洪泽 宋春龙 张春声 李革峰 | 四海店镇 上集镇 双岔河镇 碧清源污水处理厂 | 县政府办公室 县住建局 | 立行立改 长期坚持
|  | 碧清源污水处理厂执行超低排放标，COD控制在30mg/L以下，氨氮夏季控制在1mg/L、冬季控制在2mg/L以下。 | 盖晓东 | 李革峰 | 碧清源污水处理厂 | 县政府办公室 县住建局 | 立行立改 长期坚持
|  | 工业园区污水处理厂调试运营，与碧清源污水处理厂并网运行。 | 李 想 | 万春雷 | 县经济开发区 | 县政府办公室 县住建局 | 2023年4月30日
|  | 完成原嵩天薯业排水管道清淘。 | 盖晓东 | 郑立波 | 县排水站 | 县政府办公室 县住建局 | 2023年4月28日
|  | 采取转运方式收集高峰期污水，避免污水直排污染外环境。 | 盖晓东 | 李革峰 王洪军 | 碧清源污水处理厂 县环卫站 | 县政府办公室 县住建局 | 立行立改
2 | 畜禽粪污方面 | 完成乡镇(村屯)规模养殖场、散养户粪污处理设施排查，规模化养殖场配套设施至少储存6个月粪污量。针对是否建立粪污资源化利用协议及台账，粪污是否随意堆放，乡镇(村屯)粪污收集点是否规范使用，排水沟、路边沟等沟渠内是否有粪污散落、堆积，粪污处理是否规范等方面开展重点检查，彻底整治散养户不向集中收集点运送粪污问题，集中收集点利用率不高、记录混乱问题，散养户牲畜尿液收集池配备不到位问题。粪污收集点实行专人管理，随时维护规范运行。同时，加强执法检查，畅通监督举报渠道，做到严管严罚。 | 张功文 | 各乡镇主要负责同志 国立锋 | 各乡镇 县农业农村局 | 县政府办公室 绥化市绥棱生态环境局 | 2023年6月30日
3 | 农村生活垃圾方面 | 各乡镇完成生活垃圾排查，是否随意倾倒、堆放，排水沟、路边沟等沟渠内及周边是否有垃圾散落、堆积，生活垃圾是否及时收集。彻底整治农户将生活垃圾乱堆乱倒，村屯对垃圾收集清运不及时达不到常态化，乡镇垃圾中转站分拣处理不到位。 | 张功文 | 各乡镇主要负责同志 国立锋 | 各乡镇 县农业农村局 | 县政府办公室 县河长办 | 2023年4月30日
|  | 建立垃圾收集转运常态化管理制度，做到见责见招见效。 | 盖晓东 | 赵时勇 | 县住建局 | 县政府办公室 县河长办 | 2023年5月30日
4 | 农业面源污染方面 | 完成农药包装、农药瓶等废弃物的回收处理。重点整治在田间沟渠周边、路口桥底勾兑农药后包装物随意丢弃，农药瓶收集后管理不规范，捡拾范围超出县域的问题。 | 张功文 | 各乡镇主要负责同志 国立锋 | 各乡镇 县农业农村局 | 县政府办公室 县河长办 | 2023年8月30日
5 | 河湖“清四乱”方面 | 全线排查河道管理范围内是否有“四乱”特别是垃圾乱堆问题。彻底整治乡村河长履职不到位，巡河频次不够且巡河地点多次重复，巡河流于形式发现不了问题，河道保洁员不发挥作用，河道周边乱堆垃圾杂物无人捡拾、乱占乱建无人制止、乱采行为无人报告的问题。常态化开展“徒步巡河”“治污清河”和“健康河湖”等专项行动。依据国家第二轮土地承包期末的政策规定，对承包田分配进行相应调整，科学制定清退方案，逐渐退出农业种植。 | 张功文 | 各乡镇主要负责同志 王文革 | 各乡镇 县水务局 | 县政府办公室 县河长办 | 立行立改 长期坚持
6 | 畜禽尸体方面 | 加强对散养户和规模养殖场户的宣传，做到规范处理畜禽尸体；同时加强执法监管，严禁随意丢弃畜禽尸体到河边、沟边和路边，一经发现全县典型曝光，并对涉事个人和企业依法查处。要设置规范的畜禽尸体处置点位，做到无害化处理，坚决杜绝畜禽尸体随意处置。全面完成沟边河边路边畜禽尸体的排查处置工作。 | 张功文 | 各乡镇主要负责同志 国立锋 | 各乡镇、 县农业农村局 | 县政府办公室 县河长办 | 2023年4月末
7 | 阁山水库生态放流方面 | 统筹考虑春耕生产、城市供水与生态需求，制定科学调蓄方案，加大阁山水库放流流量，提升下游断面水质。 | 刘剑利 | 顾永强 | 阁山水库建设运行中心 | 县政府办公室 县水务局 | 立行立改 长期坚持
8 | 水质加密监测方面 | 在克音河主干及支流、努敏河主干设立加密监测点位，每月上半月监测，并将监测数值及时通报各乡镇和县河长办，适时调整整治措施。 | 盖晓东 | 赵 明 | 绥化市绥棱生态环境局 | 县政府办公室 县河长办 | 立行立改 长期坚持
|  | 成立专门督察工作组织，每月定期开展克音河及支流和努敏河流域沿岸管理情况巡查，对发现的各种影响水环境质量的污染问题进行汇总，建立台账，并全县通报排名，督促相关部门立行立改，加速整改。 | 张功文 | 王文革 | 县水务局 | 县政府办公室 县河长办 | 立行立改 长期坚持
9 | 城市面源方面 | 全面排查平房居民区、排污管线穿越区、商业活动集中区和绿化带、雨洪排口、背街小巷等重点部位是否有垃圾随意倾倒、垃圾堆放，做到日常捡拾与集中清理相结合，专人负责与巡查督导相结合，确保城市各类污染物能第一时间被发现，第一时间被处理，坚决避免城市垃圾渣土等面源污染物进入排水管道污染河流。要加大对污染城市环境行为的曝光处罚力度，惩处一人，教育一城，让人人爱护城市成为自觉。每月至少开展一次建城区卫生大治理专项行动。 | 盖晓东 | 王洪军 吕宏图 | 县城镇卫生服务中心 县城市管理综合执法大队 | 县政府办公室 县住建局 | 立行立改 长期坚持
10 | 工程建设方面 | 绥棱县实施克音河流域（绥棱镇段）水环境治理项目，底泥清淤17853立方米、生态护坡8公里、生态步道4038平方米、表流人工湿地80835平方米、沉淀塘2560平方米、砾间接触氧化池906平方米。 | 盖晓东 | 赵 明 | 绥化市绥棱生态环境局 | 县政府办公室 | 2023-12-31
|  | 完成雨污分流二期工程。 | 盖晓东 | 张立学 | 县城市建设服务中心 | 县政府办公室 县住建局 | 2023年12月31日
|  | 完成污水处理厂进水老旧管网4公里改造项目。 | 盖晓东 | 张立学 | 县城市建设服务中心 | 县政府办公室 县住建局 | 2023年7月末
|  | 绥棱县实施努敏河（阁山大桥至上集大桥段）八个地段护岸工程. | 张功文 | 王文革 | 县水务局 | 县政府办公室 | 2023-12-31
|  | 推进实施33条侵蚀沟治理，完成插柳不少于5000亩。 | 张功文 | 王文革 | 县水务局 | 县政府办公室 | 2023-12-31
11 | 执法检查方面 | 采取重点监管、“双随机”监管、日常监管、非现场监管等方式，对污水处理厂、规模化养殖场等重点涉水企业进行逐一排查，摸清污染物排放状况及达标情况。持续对园区内企业污染防治设施运行情况、在线监测设备运行情况、排污许可制度执行等情况等进行重点监督检查，实施“一企一档”规范化管理。 | 盖晓东 | 赵 明 | 绥化市绥棱生态环境局 | 县政府办公室 | 立行立改 长期坚持
12 | 强化考核问责方面 | 对不作为、慢作为、整改不力的部门和乡镇加大问责力度。 | 张超越 | 师永军 | 县纪委监委 | 县政府办公室 | 长期坚持
|  | 将水环境治理工作纳入各乡镇和各部门实绩考核，并适当加大赋分权重，做到以考促改。 | 邵景权 | 周 伟 | 县委组织部 | 县政府办公室 | 长期坚持